## formato_201613_f21_pm_cmp
(N) Periodo Auditado | (N) Año De Realización De La Auditoria | (C) Nombre Del Informe | (C) Tipo De Control | (F) Fecha De Suscripción Del Plan De Mejoramiento | (F) Fecha De Corte Del Avance | (D) Numero De Hallazgo | (C) Origen | (C) Descripción Del Hallazgo | (C) Causa | (C) Acción Correctiva | (C) Descripción De La Actividad | (J) Meta | (F) Fecha De Iniciación | (F) Fecha De Finalización | (C) Responsable | (C) Área Responsable | (J) De Avance De Ejecución De La Acción Correctiva | (C) Observaciones.
2024 | 2025 | Auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 1 | Ausencia de elementos técnicos-Administrativos en la planeacion contractual y debilidad en la supervisión de los contratos. | Revisada la etapa precontractual y contractual del contrato IMDP-24-MC014 cuyo objeto fue: “Suministro de combustible y aceites para el parque Automotor y equipos de mantenimiento propiedad del instituto municipal del deporte y la recreación de Palmira-IMDER Palmira.” por valor inicial de treinta y seis millones cuatrocientos mil pesos ($36.400.000) y adición Correspondiente a nueve millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos ($9.624.886) para un valor total del contrato de Cuarenta y seis millones veinticuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos ($46.024.886), el equipo auditor evidenció que no existió un informe técnico con especificaciones y características de la maquinaria que Permitiera determinar con certeza la clase y tipo de elementos que requerían para su correcto funcionamiento. | Ausencia de elementos técnico-administrativos que Permitieran garantizar que el proceso contractual estuviera debidamente sustentado a través de documentos de Planeación como análisis o anexos técnicos, que sirvieran de insumo para una adecuada elaboración de los estudios previos que permitan soportar los bienes y los adquiridos en ejecución del contrato IMDP-24-MC-014. Desconocimiento de la necesidad que se pretendía satisfacer con la adquisición. | Elaborar y aplicar un procedimiento de planeación contractual que obligue a tener un informe técnico del parque automotor y equipos, con las especificaciones de combustible y aceites, antes de iniciar cualquier proceso de contratación. | Elaborar un inventario técnico con fichas de cada Vehículo / equipo (marca, modelo, capacidad, requerimientos de Combustible y aceites, historial de mantenimiento). Crear un formato sencillo donde se registren estas necesidades como Soporte de los estudios previos. Capacitar al personal de Contratación y supervisores sobre el uso del formato. Aplicar el formato en los nuevos procesos de contratación de suministros. Revisar los resultados y ajustar si es necesario. | Procedimiento documentado y aplicado e Informe tecnico del parque automotor y equipos del IMDER | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro jose Garcia/Cristina Grueso/ Liliana Lopez | Oficina Juridica/Dirección Administraiva | 100% | Se cuenta con la informacion tecnica de las 23 hojas de vida de la maquinaria y equipo que requiere combustible y aceites. Presenta el procedimiento tecnico y formato donde se registra la nesecidad del cual hara parte de la necesidad en el estudio previo. Mediate acta 300.300.001.005.00000002.226.2025000046 de fecha 15-12-2025 se socializa con el personal de la oficina juridca la importacia de uso del formato.
2024 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 2 | Debilidad en la planeación contractual | Revisada la etapa precontractual y contractual del contrato IMDP-24-MC106, cuyo objeto fue: “Adquisición de papelería y elementos de oficina para el adecuado. funcionamiento del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira IMDER PALMIRA” por valor total de treinta y tres millones nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos ($33.009.428), el equipo auditor observó que en el numeral “6. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN” de los estudios previos establece que: “(…) Así mismo, en la actualidad, las diferentes áreas se encuentran sin la suficiente disponibilidad de papelería y elementos de oficina para el adecuado funcionamiento, lo que crea la necesidad urgente de efectuar la compra de estos bienes a fin de que, las dependencias sean dotadas de insumos para garantizar su operatividad, y de esta forma se permita optimizar el servicio brindado a la población. (…)” (negrilla por fuera del texto) Por otra parte, se procedió a revisar la entrada al almacén de los bienes adquiridos y su respectiva entrega y asignación a los funcionarios y se observó que los siguientes bienes aun reposan en el almacén de la entidad | Ausencia de elementos técnico-administrativos que permitieran garantizar que el proceso contractual estuviera debidamente sustentado a través de documentos de planeación, que sirvieran de insumo para una adecuada elaboración de los estudios previos que permitan soportar los bienes y los servicios adquiridos en ejecución del contrato IMDP-24-MC-106 | Implementar en el almacén de la entidad el método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) para la entrega y uso de papelería y suministros, garantizando que los insumos más antiguos se utilicen primero, evitando Acumulación y falta de rotación. | Organizar el inventario de manera que los insumos más antiguos estén visibles y se entreguen primero. Marcar cada insumo con fecha de ingreso para facilitar la rotación. Entregar a las dependencias los insumos aplicando el principio PEPS. Verificar inventarios antes de realizar nuevas compras. | Metodo PEPS implementado | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Cristina Grueso/ Leidy Cruz | Dirección Administrativa | 100% | Se implementó control Primeros en entrar Primeros en salir en el Almacen, los elementos en existencia rotan permanentemente, las entradas y salidas de almacen se encuentran al dia.
2024 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 3 | Errores de información en el plan anual de adquisiciones y en la creacion de los procesos en la plataforma secop ii. | En la revisión detallada de los contratos objeto de la muestra, el equipo auditor evidenció errores de información en el Plan Anual de Adquisiciones 2024 y en la creación de los procesos contractuales en la plataforma SECOP II | Ausencia de control en el diligenciamiento de la información del Plan Anual de Adquisiciones y de la creación del proceso en la plataforma Secop II. Así pues, se evidenció que la justificación planteada en los documentos precontractuales, respecto a la “necesidad urgente de efectuar la compra de estos bienes”, dista de la realidad al observarse que los bienes adquiridos con urgencia que se encuentran en el almacén equivalen a un 35.82% del total del contrato, lo cual refleja que no existió una herramienta de planificación a través de la cual se establecieran las necesidades reales de la entidad con las respectivas cantidades de los bienes a adquirir en el marco del contrato | Establecer un procedimiento de revisión y validación de la información cargada en el Plan Anual de Adquisiciones y en la plataforma SECOP II, asegurando su coherencia con los estudios previos y documentos contractuales. | Revisar y corregir la información publicada en el PAA 2025 y en los procesos de SECOP II que tengan inconsistencias. Diseñar un checklist de verificación para que antes de publicar un proceso en SECOP II o actualizar el PAA, se valide la información (objeto, valor, fuente de recursos, plazos). Asignar un responsable de revisión (doble validación: quien elabora y quien aprueba antes de publicar). Capacitar al personal de contratación en el correcto diligenciamiento de los campos obligatorios en SECOP II. Hacer seguimiento mensual de la información publicada para verificar su exactitud. | Procedimiento documentado y aplicado | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro jose Garcia | Oficina juridica | 100% | Se realizo modificaciones de ajustes en valor total estimado al PAA inicial mediante acto administrativo numero 300300032001000000061772025000037 fechado el 25 de septiembre del 2025 el 03 de octubre del 2025 se realiza modificaciones agregando unas lineas de descripcion y el 15 de enero de 2026 se realiza el ajuste final de eliminacion de linea no ejecutadas por cierre de contratacion mediante acto administrativo numero 300300032001000000013177202600007 se cuenta con registros actualizados en la plataforma del secop. El 12-11-2025 se realizó capacitación oficiado con radicado 210.210.007.00000001.178.202500011 a los supervisores
2024 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 4 | Omision de publicación de documentos en la plataforma secop ii | Consultada la información en el portal web del sistema electrónico de contratación pública (SECOP II), correspondientes a los treinta y ocho (38) contratos de la muestra, celebrados por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira – IMDER PALMIRA en la vigencia 2024, el equipo auditor evidenció que el sujeto auditado, omitió la publicación en 15 contratos correspondiente a documentos que contienen información referente al contratista y a la ejecución de los siguientes contratos, sin embargo se verificó la existencia de los documentos en las carpetas físicas de la entidad. | Omisión de la publicación de los procesos contractuales que se adelantan por parte de la entidad, desatendiendo los principios de publicidad y transparencia, en virtud de la limitación de publicación de los documentos que hacen parte de cada expediente contractual y falta de control y seguimiento por parte del supervisor. | Garantizar la publicación oportuna de todos los documentos contractuales en la plataforma SECOP II mediante la definición de un procedimiento claro y el seguimiento mensual de su cumplimiento | Revisar los contratos 2025 con documentos pendientes y elaborar un listado. Publicar en SECOP II los documentos faltantes. Definir un procedimiento detallado con responsables y plazos para la publicación. Capacitar al personal encargado en el uso del procedimiento. Realizar una verificación mensual de las publicaciones y reportar avances a la Gerencia y a la Oficina de Control Interno | Publicacion oportuna de los documentos contractuales | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro jose Garcia/Cristian Ramirez | Oficina juridica | 100% | Se cuenta con la revision de 559 contratos los cuales estan pendientes de cierre del secop los que se encuentran con polizas vigentes y los ocntratos de aprovechamiento economico. El 05-03-2026 se Comunico mediante oficio 210.210.007.001.00000001.178.000001 de realizar revisión documental de todos los archivos colgados en secop II. Se realizó capacitacón el dia 12-11-2025 mediante oficio 210.210.007.00000001.178.2025000011 y el dia 06-03-2026 a los supervisores
Accion abierta 6 vigencia 2024 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 6 | No se publicaron documentos en el SECOP II | Al realizar una verificación de la publicación de los documentos correspondientes a los procesos de contratación seleccionados en la muestra objeto de revisión en la plataforma electrónica pública de contratación SECOP II, el equipo auditor evidenció que Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Palmira “IMDER PALMIRA”, no publicó los documentos correspondientes a los informes de actividades y de supervisión para cuarenta y nueve (49) contratos auditados de la muestra contractual. | Omisión de la publicación de los procesos contractuales que se adelantan por parte de la entidad, desatendiendo los principios de publicidad y transparencia, en virtud de la limitación de publicación de los documentos que hacen parte de cada expediente contractual. | Garantizar la publicación oportuna de todos los documentos contractuales en la plataforma SECOP II mediante la definición de un procedimiento claro y el seguimiento mensual de su cumplimiento | Realizar seguimiento mensual al 100% de los documentos de los contratos en el SECOP II | 1. Realizar seguimiento mensual al 100% de los documentos de los contratos en el SECOP II | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro Jose Garcia | Alvaro José Garcia | 100% | Se cuenta con la revision de 559 contratos los cuales estan pendientes de cierre Een el secop los que se encuentran con polizas vigentes en total 5 y los contratos de aprovechamiento economico que son 11. Se le hace entrega a cada supervisor de la matriz de contratos realizados, para que por medio del link se verifique los pendientes de documentos por cargar
Accion abierta 4 vigencia 2020 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 4 | Contrato 108-2020 | Revisada la etapa precontractual y contractual del contrato No. 108-2020, cuyo objeto fue “En los términos del Decreto 092 de 2017 el presente contrato de aporte tiene como objeto entregar por parte del Imder Palmira a la liga vallecaucana de triatlón un aporte por la suma de veinticinco millones de pesos mcte. ($25.000.000) para financiar actividades necesarias para para poner en óptimas condiciones de funcionamiento y salubridad el complejo acuático y dar inicio a las actividades deportivas de triatlón en municipio de Palmira” el equipo auditor evidenció que no existió una herramienta de planificación a través de la cual se establecieran las especificaciones, cantidades, valor unitario y demás características que debían reunir los bienes a adquirir en el marco del contrato. Así pues, se observó que dichas características no fueron establecidas en los estudios previos, la propuesta, la minuta del contrato o algún otro anexo técnico. | Ausencia de elementos técnico-administrativos que permitieran garantizar que el proceso contractual estuviera debidamente sustentado a través de documentos de planeación como análisis o anexos técnicos, que sirvieran de insumo para una adecuada elaboración de los estudios previos que permitan soportar los bienes y los servicios adquiridos en ejecución del contrato 108-2020 | Continuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Conitnuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Aplicación de Guias acogidas de colombia compra eficiente | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro Jose Garcia | Oficina Juridica | 100% | Esta es una actividad permanente en el proceso de contratacion Se realizo capacitacion los dias 12-11-2025 mediante oficio 210.210.007.00000001.178.2025000011 y el día 06-03-2026 en materia de supervision de contratos se les socializó las guías de colombia compra efciente, y mediante oficio 210.210.007.001.00000001.178.2026000011 del 05-03-2026 se solicitó a los supervisores la revisión y cargue de los documentos pendiente den el secop II
Accion abierta 3 Vigencia 2023 | 2023 | auditoria financiera y de gestion al instituto municipal del deporte y la recreacion de palmira "imder palmira".vigencia 2023 | AFG | 2024-09-23 | N/A | 3 | Estructuracion de procesos contractuales | Al realizar las diferentes pruebas de recorrido, el equipo auditor evidenció que, las actuaciones generadas por las áreas o dependencias involucradas en la estructuración de los procesos contractuales no guardan relación con los requerimientos que posteriormente se relacionan en los estudios previos, los cuales hacen parte del complemento al contrato electrónico y en algunos casos, distan de la información que se reporta por el contratista y se aprueba al momento de generar el pago del contrato, tal como se puede corroborar en los procesos que se relacionan a continuación: | Inaplicabilidad de los procedimientos establecidos para el proceso contractual de la Entidad, así como los principios de la Contratación Estatal, al omitir la verificación de que se ejecute el contrato conforme a la | Conitnuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Conitnuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Aplicación de Guias acogidas de colombia compra eficiente | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro Jose Garcia | Oficina Juridica | 100% | Esta es una actividad permanente en el proceso de contratacion Se realizo capacitacion los dias 12-11-2025 mediante oficio 210.210.007.00000001.178.2025000011 y el día 06-03-2026 en materia de supervision de contratos se les socializó las guías de colombia compra efciente, y mediante oficio 210.210.007.001.00000001.178.2026000011 del 05-03-2026 se solicitó a los supervisores la revisión y cargue de los documentos pendiente den el secop II
Accion abierta 4 vigencia 2022 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 4 | Supervision de Contratos | Inadecuada Supervisión y seguimiento al contrato No. 328-2022, CASERCON S.A.S evidenciada en modificaciones a las obligaciones sin aprobación o solicitud por parte del contratista, al igual que valores facturados que presentan inconsistencia conforme al objeto contratado. | Inaplicabilidad de los procedimientos establecidos para el proceso contractual de la Entidad, así como los principios de la Contratación Estatal, al omitir la verificación de que se ejecute el contrato conforme a la necesidad estructurada por parte de la entidad contratante. Inadecuada supervisión y seguimiento al contrato, evidenciada en modificaciones a las obligaciones sin aprobación o solicitud por parte del contratista, al igual que valores facturados que presentan inconsistencia conforme al objeto contratado. | Conitnuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Conitnuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Aplicación de Guias acogidas de colombia compra eficiente | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro Jose Garcia | Oficina Juridica | 100% | Esta es una actividad permanente en el proceso de contratacion Se realizo capacitacion los dias 12-11-2025 mediante oficio 210.210.007.00000001.178.2025000011 y el día 06-03-2026 en materia de supervision de contratos se les socializó las guías de colombia compra efciente, y mediante oficio 210.210.007.001.00000001.178.2026000011 del 05-03-2026 se solicitó a los supervisores la revisión y cargue de los documentos pendiente den el secop II
Accion abierta 4 Vigencia 2022 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 4 | Convenio CIA -005-2021 | Se evidenció una presunta ausencia de elementos técnicos asociados a la Planeación del Convenio CIA-005-2021, puesto que no existió una herramienta de planificación a través de la cual se establecieran las especificaciones, cantidades y demás características que debían reunir los bienes y servicios a adquirir en el marco del convenio; criterios que no se lograron dilucidar a través de los Estudios Previos, el Proyecto de los Juegos Intercolegiados 2021 o la mesa de trabajo realizada el 16 de agosto de 2022. Así mismo, no se estableció una programación inicial donde se determinaran los criterios (en términos de ítems a suministrar y cantidades) de entrega de los implementos para la premiación de las Instituciones Educativas ganadoras, ocasionando que parte de la implementación para competencias fuese entregada como implementación de premiación. Esta ausencia de programación inicial también ocasionó que se materializaran las siguientes inconsistencias evidenciadas por el equipo auditor: i) se entregó implementación deportiva a algunas instituciones que no participaron en los Juegos Intercolegiados 2021, ii) algunas de las instituciones educativas que recibieron la implementación deportiva el 29 de marzo de 2022 usaron dichos implementos en los Juegos Intercolegiados de la presente vigencia y iii) en algunos de los casos la implementación deportiva entregada correspondía a implementación para disciplinas en las cuales las instituciones educativas no participaron en la vigencia 2021. | Ausencia de elementos técnico-administrativos que permitieran garantizar que el proceso contractual estuviera debidamente sustentado a través de documentos de planeación como análisis o anexos técnicos, que sirvieran de insumo para una adecuada elaboración de los estudios previos o el proyecto de los juegos intercolegiados | Conitnuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Conitnuar con la aplicación de las guias de contratacion de la Agencia Nacional de Contratacion-colombia compra eficiente | Aplicación de Guias acogidas de colombia compra eficiente | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro Jose Garcia | Oficina Juridica | 100% | Esta es una actividad permanente en el proceso de contratacion Se realizo capacitacion los dias 12-11-2025 mediante oficio 210.210.007.00000001.178.2025000011 y el día 06-03-2026 en materia de supervision de contratos se les socializó las guías de colombia compra efciente, y mediante oficio 210.210.007.001.00000001.178.2026000011 del 05-03-2026 se solicitó a los supervisores la revisión y cargue de los documentos pendiente den el secop II
Accion abierta 5 vigencia 2022 | 2025 | auditoría financiera, de gestión y resultados al instituto municipal del deporte y la recreación de palmira - imder palmira - vigencia 2024 | AFGYR | 2025-09-10 | N/A | 5 | SECOP II | El equipo auditor efectuó la revisión de los expedientes publicados en la Plataforma electrónica de contratación pública Secop II, al igual que en SIA Observa, correspondientes a los Contratos 212-2022 cuyo objeto fue: “Prestación de servicios como monitor deportivo en la disciplina de natación rama masculina y femenina en actividades afines a los programas y proyectos que adelanta el IMDER Palmira” y 215-2022 cuyo objeto fue: “Prestación de servicios como formador deportivo en la disciplina de natación rama masculina y femenina en el IMDER Palmira”. Una vez se llevó a cabo la verificación de los documentos precontractuales (estudio previo, certificado de disponibilidad presupuestal y requisitos de experiencia corresponden al contrato de “prestación de servicios como formador deportivo en la disciplina BMX para la rama masculina y femenina en actividades afines a los programas y proyectos que adelanta el IMDER Palmira…”) y contractuales del Contrato 212-2022 que reposan en la plataforma Secop II, fue posible corroborar que corresponden a otro contratista - Crhistian Gerardo Garzón. De igual forma, al verificar los documentos precontractuales y contractuales del Contrato 215-2022 que reposan en la plataforma SIA Observa, fue posible corroborar que corresponden a otro contratista - Eugenio Durán Caicedo. | Debilidad en el control y monitoreo en la publicación de documentos contractuales tanto en la Plataforma Secop II, como en SIA Observa. | 1. Realizar seguimiento mensual al 100% de los documentos de los contratos en el SECOP II | 1. Realizar seguimiento mensual al 100% de los documentos de los contratos en el SECOP II | Publicacion del 100% de la documentacion en aplicativo SECOP II. | 2025-09-10 | 2026-03-10 | Alvaro José Garcia | Oficina Juridica | 100% | Esta es una actividad permanente en el proceso de contratacion Se realizo capacitacion los dias 12-11-2025 mediante oficio 210.210.007.00000001.178.2025000011 y el día 06-03-2026 en materia de supervision de contratos se les socializó las guías de colombia compra efciente, y mediante oficio 210.210.007.001.00000001.178.2026000011 del 05-03-2026 se solicitó a los supervisores la revisión y cargue de los documentos pendiente den el secop II